Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo de la Fase 2 del proyecto Cresal-SaaS, se consolidó la arquitectura transaccional Full-Stack y el despliegue operativo correspondientes a los Sprints 1 al 6. Se completó el modelamiento e implementación de la base de datos relacional normalizada (3FN) en PostgreSQL (Supabase Cloud), junto con la migración histórica (ETL) de más de 2.700 registros vehiculares y el desarrollo del backend modular en FastAPI (Python 3.11+) con autenticación JWT y control de acceso basado en roles (RBAC) para 8 perfiles operativos (incluyendo la segregación del rol de Recepción Vehicular y el Rol Auditor en modo Zero-Trust). Asimismo, se completó el desarrollo e integración de las aplicaciones multiplataforma en Flutter para Android (PDA industrial en patio/bodega con ingesta asistida por OCR mediante Google Cloud Vision API y rotulado QR térmico) y Windows Desktop (Mesón de Ventas concurrente con bloqueo optimista version_lock, gestión de Ventas en Verde y módulo de Caja transaccional con validaciones Poka-Yoke). Actualmente, el equipo se encuentra cerrando los ajustes de estabilización e interfaz del Sprint 6 e iniciando el Sprint 7, enfocado en el pipeline de Ciencia de Datos y modelado predictivo de demanda mediante series de tiempo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos definidos en la Fase 1. No se requirieron modificaciones en el alcance general para esta etapa. |
| Metodología | Para el desarrollo del proyecto se utiliza la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en Sprints de 2 a 3 semanas gestionados mediante tableros en Jira. • Planificación y Seguimiento: Cada actividad del plan de trabajo se desglosa en historias de usuario asignadas a ambos integrantes del equipo, permitiendo monitorear el avance semanal. • Control de Versiones y Calidad: Se utiliza Git y GitHub para el resguardo del código fuente y la documentación[cite: 12, 14], aplicando estándares de calidad basados en la norma ISO/IEC 25000 (ISO/IEC, 2014) para validar el correcto funcionamiento y seguridad de los módulos entregados. |
| Evidencias de avance | Para demostrar de forma verificable el avance de los Sprints 1 al 4 y responder a la retroalimentación docente, se subieron al repositorio de GitHub (en la carpeta Fase 2/Evidencias Proyecto/) los siguientes archivos: 1. Base de Datos (Evidencias de sistema/Base de datos/): Script SQL (DDL) con la creación de las tablas, relaciones y claves del modelo PostgreSQL, junto con un script de datos de prueba (seeders) para poblar el sistema sin afectar datos reales de la empresa. 2. Backend API (Evidencias de sistema/Aplicación/): Código fuente del backend en Fast API con sus modelos, rutas y validaciones de seguridad, acompañado de capturas de pantalla de la documentación interactiva en Swagger UI donde se evidencian los endpoints operativos. 3. Aplicaciones Flutter (Evidencias de sistema/Aplicación/): Avance del código en Flutter conectado al servidor de desarrollo (cresal-backend-dev) y capturas de pantalla del funcionamiento de los módulos de Mesón y Bodega. 4. Documentación (Evidencias de documentación/): Documentos de gestión actualizados y respaldo de las tareas trabajadas en el periodo. Resguardo de la calidad: Se aseguró la calidad del proyecto separando un entorno exclusivo de pruebas en la nube para evitar modificar registros reales del negocio, estandarizando las respuestas de la API con Swagger y limpiando el historial del repositorio en GitHub para resguardar las credenciales de conexión. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión Ágil y Desarrollo de Software | Levantamiento, Backlog y Prototipado UI/UX | Jira, Figma, IDE, documentación técnica | 4 semanas (Semanas 1 a 3) | Felipe Espinal y Gastón Zamora | Requerimientos de negocio acotados con éxito. | Completado | Sin ajustes. |
| Bases de Datos y Ciberseguridad | Core Backend y Modelamiento Relacional (Sprints 1-2) | PostgreSQL, Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy | 2 semanas (Semanas 5 y 6) | Felipe Espinal y Gastón Zamora | SQLAlchemy facilitó el ORM. Se requirió normalizar fechas a UTC. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo Multiplataforma (Móvil) | Desarrollo de Apps Móviles: Mesón y Bodega PDA (Sprints 3-4) | Flutter SDK, Dart, Android Studio, dispositivos de prueba | 3 semanas (Semanas 7 a 9) | Felipe Espinal y Gastón Zamora | En integración activa de endpoints con vistas de Flutter. | En curso | Se acordó incorporar un script de poblado (seeders) para pruebas locales uniformes |
| Desarrollo Multiplataforma y Arquitectura | Módulo Desktop de Caja, Split Payment y Auditoría (Sprints 5-6) | Flutter Desktop, FastAPI, PostgreSQL | 3 semanas (Semanas 10 a 12) | Felipe Espinal y Gastón Zamora | Planificada para ejecutarse tras cerrar los módulos móviles. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Ciencia de Datos y Business Intelligence | Pipeline de Machine Learning y Dashboard BI (Sprints 7-8) | Python (Pandas, Scikit-learn), FastAPI, Flutter | 3 semanas (Semanas 13 a 15) | Felipe Espinal y Gastón Zamora | Dependiente de la acumulación de transacciones de prueba. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Calidad de Software (QA) y Despliegue | QA Final, Automatización de Pruebas y Cierre | Pytest, Flutter Test, Git/GitHub | 3 semanas (Semanas 16 a 18) | Felipe Espinal y Gastón Zamora | Fase final de certificación y empaquetado. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Facilitadores: El diseño claro de la base de datos realizado en la Fase 1 y el uso de Fast API con su documentación automática en Swagger UI, lo que facilitó probar que cada ruta funcionara correctamente antes de conectarla con las pantallas en Flutter. Dificultades y acciones de solución: - Tuvimos inconvenientes iniciales de conexión en red local entre los emuladores móviles y la API. - Diferencias en el registro de zonas horarias entre dispositivos (resuelto estandarizando las fechas en formato ISO UTC dentro de PostgreSQL). - Al inicio no habíamos cargado la totalidad de los archivos técnicos en las carpetas de evidencias del repositorio, lo cual fue solucionado organizando y subiendo el código de Fast API, el esquema SQL, los avances de Flutter y las capturas correspondientes en GitHub.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado actividades del plan original definido en la Fase 1. A partir del monitoreo y de la retroalimentación entregada por el docente, se realizaron dos ajustes: - En la actividad 3 (Sprints 3 y 4), se agregaron scripts de datos de prueba (seeders) en la base de datos para contar con vehículos, repuestos y usuarios simulados que permitan probar y evaluar la aplicación de forma segura. - Se rectificó el registro de estados en la tabla del Plan de Trabajo (donde por un error de llenado figuraban como "Completado" los Sprints 3-4 y 5-6) y se completó la documentación y carga de evidencias en las carpetas del repositorio GitHub.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades 4 (Módulo Desktop de Caja, Sprints 5-6), 5 (Pipeline de Machine Learning y Dashboard BI, Sprints 7-8) y 6 (QA Final y Despliegue) se encuentran en estado "No iniciado" porque están programadas entre las semanas 10 y 18 del plan de trabajo. Por lo tanto, el proyecto no presenta atrasos respecto a la Carta Gantt original y dichas tareas comenzarán una vez cerrados los Sprints 3 y 4 actuales.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.